## 00维护指导
上线前，管理员应该维护哪些数据？
适用：棚户记账1.2.2｜蓝字区域供填写，浅黄色区域为自动核对｜示例仅在“10填写示例”，各填写表均为空白。
本Excel用于收集、盘点与人工维护，当前后台没有本表的批量导入入口。填好后按对应后台页面新增/编辑；库存必须通过单据确认入账。
顺序 | 要维护的内容 | 工作表 / 后台入口 | 完成标准
1 | 人员账号与岗位 | 02人员账号 / 员工与身份→员工与角色 | 姓名、唯一账号、本人手机号、岗位、启用状态正确。管理员/后台管理员密码单独设置，普通员工不用后台密码。
2 | 棚户档案 | 03棚户档案 / 基础档案→棚户档案 | 每个实际合作棚户登记准确名称并启用；联系人、电话可选。棚户档案不会自动创建员工。
3 | 包装档案 | 04包装档案 / 基础档案→包装类型档案 | 名称、库存单位必填，规格建议填清；包装数量按整数。不同规格建议用名称明确区分。
4 | 蔬菜档案 | 05蔬菜档案 / 基础档案→蔬菜品类档案 | 单位只能“箱”或“公斤”。同名菜按箱、公斤分别记时，应分别建品类，不能自动换算或相加。
5 | 客户档案 | 06客户档案 / 基础档案→客户档案 | 真实收货客户提前建档并启用，出库必须选择客户；联系人和电话可选。
6 | 仓库期初与余额核对 | 07期初盘点 / 库存入库与调整 | 确定切账日期，盘点仓库实物，查询系统已有余额及历史后复核。零数量不用入库；已有账不重复做期初。
7 | 未结棚户任务（如有） | 08未结任务 / 业务批次查询 | 核对在外包装和未入仓蔬菜，决定结清、沿用已有批次或制定切换方案；不当作仓库期初。
8 | 后台管理员权限与本人微信 | 01维护清单、09上线核对 | 后台管理员负责下级员工管理和审批，业务默认查询/导出；额外业务权限由管理员配置。管理员和员工用本人微信核对姓名并绑定。
建议顺序：先填清单和人员 → 棚户/包装/蔬菜/客户 → 盘点并复核 → 后台维护 → 微信本人绑定 → 上线核对。
特别注意：本表不收集真实密码、数据库密码或AppSecret；“后台密码设置”仅记录是否已单独设置。唯一检查只覆盖本表，后台已有账号仍须核对。
期初只填仓库实际可用包装与已实收到仓蔬菜；棚户在外包装、仅装好的蔬菜不属于仓库余额。库存差额必须先核实，不靠重录期初覆盖。
| 从维护清单开始 | 打开管理后台 | 查看图文使用手册

## 01维护清单
管理员上线前维护清单
填负责人、计划日期与状态。业务数据由管理员维护；技术部署条件由维护人员确认。
不要把示例姓名、示例数量或旧测试单直接当作真实业务。角色按实际使用配置，不强制每个岗位对应不同的人。
顺序 | 维护项目 | 是否需要 | 后台入口 | 具体要做什么 | 完成标准 | 负责人 | 计划完成日期 | 状态 | 备注
1 | 原管理员账号 | 必需 | 员工与身份→员工与角色 | 核对原账号、本人姓名、手机号及ADMIN，保留启用；编辑不换密码则留空。 | 至少1个启用管理员；本人手机号正确，可登录网页。
2 | 司机/装菜/出库人员 | 使用对应流程时必需 | 员工与身份→员工与角色 | 按本人填唯一账号和手机号，勾选实际岗位，启用；一人多岗可多选。 | 对应岗位人员准备好，能够本人确认；不共用账号。
3 | 后台管理员账号 | 需要后台管理员时 | 员工与身份→员工与角色 | 由最高管理员设置独立密码；负责下级人员管理及审批，业务默认查询和导出；使用网页后台。 | 后台管理员可登录网页、查询和导出。
4 | 棚户 | 使用派发/装菜/回收时 | 基础档案→棚户档案 | 准确名称，按需填联系人/电话并启用。 | 真实合作棚户可被司机选择。
5 | 包装类型 | 使用包装流转时 | 基础档案→包装类型档案 | 名称、单位、规格核实后启用。 | 规格明确、数量单位一致。
6 | 蔬菜品类 | 使用菜产出/入库/出库时 | 基础档案→蔬菜品类档案 | 名称、单位箱或公斤；不同计量口径分别建档。 | 出库品类已建档，箱/公斤不混用。
7 | 客户 | 使用出库时 | 基础档案→客户档案 | 真实客户名称、可选联系方式、启用。 | 出库时可选择正确客户。
8 | 单位和规格 | 必需 | 包装类型/蔬菜品类档案 | 业务发生前确定；已使用单位不能随意改，必要时新建品类。 | 与员工实物计数口径一致。
9 | 仓库切账盘点 | 必需 | 库存入库与调整；仓库概览 | 填实盘与已有系统余额，复核历史和差额。 | 单据入账后数量与实物一致；不重复入库。
10 | 未结任务 | 存在时必需 | 业务批次查询 | 逐户核对司机、包装与蔬菜，确定切换方案。 | 在外与仓库分别清楚，不重复造历史业务。
11 | 后台管理员业务权限 | 使用后台管理员时 | 后台管理员权限配置 | 默认查/导出；确需其他权限时选模块，填写调整原因，核对保存。 | 配置适用于全部后台管理员；同级/上级后台账号及审计仍仅管理员；后台管理员可维护下级员工和审批。
12 | 本人微信绑定 | 小程序人员必需 | 小程序开始使用；开通协助审批 | 本人核实手机号与姓名，或管理员核实协助后由本人确认。 | 各岗位实际人员能进入正确工作台。
13 | 现有数据核对 | 已有业务库必需 | 全量业务单据；库存；报表 | 区分真实与测试记录，管理员按业务依赖核实处理；保留已确认历史。 | 不得为了上线清空库、直接改余额或重跑首次初始化。
14 | 最终复核与通知 | 上线前必需 | 09上线核对；管理审计 | 核对账号、库存、权限、动态、模板及数据维护记录。 | 负责人确认，问题有明确处理安排。

## 02人员账号
人员账号与岗位填写表（100行）
对应：员工与身份→员工与角色。至少一个岗位选“是”；其余选“否”。手机号必须是本人11位大陆手机号。
普通司机/装菜/出库员不用后台密码。新管理员、后台管理员密码12—128字符；密码只在后台设置，不填写本表。编辑原管理员可保持原密码。
打开后台维护入口
姓名* | 唯一账号* | 本人手机号* | 管理员 | 后台管理员 | 司机 | 装菜人员 | 出库员 | 启用* | 后台密码设置 | 微信绑定核对 | 后台维护状态 | 备注 | 填写检查（自动）

## 03棚户档案
棚户档案填写表（100行）
对应：基础档案→棚户档案。名称必填，联系人和联系方式可选。
这里的联系方式不用于员工微信绑定，也不会创建员工。员工应在“02人员账号”另行登记。
打开后台维护入口
名称* | 联系人（可选） | 联系方式（可选） | 启用* | 后台维护状态 | 备注

## 04包装档案
包装档案填写表（100行）
对应：基础档案→包装类型档案。名称及库存单位必填；规格建议写清实际大小/重量口径。
包装单位可填写个、筐、袋等实际计数单位，数量用整数。不同规格建议在名称中明确区分。已使用品类不能随意改单位。
打开后台维护入口
名称* | 库存单位* | 规格（可选） | 联系人（可选） | 联系方式（可选） | 启用* | 后台维护状态 | 备注

## 05蔬菜档案
蔬菜档案填写表（100行）
对应：基础档案→蔬菜品类档案。名称及库存单位必填；规格建议写清实际大小/重量口径。
蔬菜单位只能箱/公斤，箱数为整数，公斤最多3位小数；同名按两种单位记账时分别建品类。
打开后台维护入口
名称* | 库存单位* | 规格（可选） | 联系人（可选） | 联系方式（可选） | 启用* | 后台维护状态 | 备注

## 06客户档案
客户档案填写表（100行）
对应：基础档案→客户档案。名称必填，联系人和联系方式可选。
这里的联系方式不用于员工微信绑定，也不会创建员工。员工应在“02人员账号”另行登记。
打开后台维护入口
名称* | 联系人（可选） | 联系方式（可选） | 启用* | 后台维护状态 | 备注

## 07期初盘点
仓库盘点、已有余额与入账复核（100行）
只盘仓库内实际可用包装、已实收到仓蔬菜；不包含棚户在外包装和装菜未入仓产出。差额=实盘-已有仓库余额。
空库且从未入账才按首次期初；已有历史须先核实，用有原因的库存调整处理差额。差额0不用入账；差额负数做出向调整时仍填正数绝对值。
打开后台维护入口
切账日期* | 品类类别* | 品类名称* | 规格核对 | 库存单位* | 仓库实盘数量* | 系统已有仓库余额* | 差额（自动） | 处理方式* | 核对说明/调整原因 | 复核人* | 后台入账单号 | 执行状态 | 备注

## 08未结任务
上线切换时，未结棚户任务核对（有在途任务才填）
适用于上线切换时仍有棚户包装未回、装菜未运到仓的情况。逐项填实物和原账，不与仓库余额混合。
新系统若没有这些原任务，不要直接当仓库期初，也不要凭本表重放历史派发/装菜/回收，以免重复扣库存。由管理员和维护人员先确认切换方案。
打开后台维护入口
棚户 | 原司机 | 原派发日期 | 包装品类 | 单位 | 原累计下发 | 已累计消耗 | 已累计回收 | 在外实有待回收 | 未入仓蔬菜情况 | 原系统批次/单号 | 切换处理方案 | 负责人 | 核对状态 | 备注

## 09上线核对
上线前由业务管理员与维护人员一起确认
这里只记录结果，不填写数据库密码或微信密钥。使用实际业务人员微信和实际部署版本核对。
草稿不改变库存；正式入账才产生动态。数量和单位分别核对。试用示例不得混作真实业务库存。
序号 | 核对项目 | 责任人类别 | 实际要验证什么 | 通过标准 | 负责人 | 核对结果 | 问题/处理安排
1 | 原管理员可用 | 业务管理员 | 登录后台，核对姓名、启用、手机号与管理员岗位。 | 保留至少1个有效管理员，原业务账号不重建。
2 | 基础档案已完成 | 业务管理员 | 核对棚户/包装/菜/客户名称、单位、规格和启用。 | 实际使用对象可以在小程序选择；无同名规格混淆。
3 | 人员与本人手机号 | 业务管理员+员工 | 检查每个账号、手机号唯一，岗位准确；本人微信确认姓名。 | 实际用户可进入正确岗位；不借用其他人账号。
4 | 仓库盘点与期初 | 业务管理员+后台管理员 | 实盘与系统余额复核，核实历史单据；按确认后的方式入账。 | 仓库实物与系统一致，零数量不入账，不重复期初。
5 | 未结任务处理 | 业务管理员+维护人员 | 如有，核对在外包装/未入仓菜及原批次，确认切换方案。 | 仓库与在外分开清楚，旧任务不重复造单。
6 | 后台管理员查询与导出 | 业务管理员+后台管理员 | 后台管理员登录网页，筛选报表、导出；额外业务权限核对。 | 默认查询/导出，其他权限按配置；同级/上级后台账号和审计只限管理员；下级员工与审批可由后台管理员维护。
7 | 司机/装菜/出库流程 | 实际岗位员工 | 在指定测试安排或真实首笔业务中核对任务、数量、日期和客户。 | 装菜产出不提前入仓；实收才入仓；出库填正数。
8 | 操作留痕 | 业务管理员 | 管理审计查询后台维护和查询记录；库存流水能追溯单号。 | 修改、查询、删除及失败操作能按人/时间/请求ID查到。
9 | 云服务与数据库升级 | 维护人员 | 确认现有服务新版部署正常，已有业务库005/006已正确升级。 | 记账、权限、动态功能可用；已有库不重复首次初始化。
10 | 微信身份与调用 | 维护人员+员工 | 确认AppID与云环境关联、登录及手机号资格；必要时用本人协助审批。 | 真实微信可进入；密钥只在服务端，未填入本表。
11 | 库存动态与提醒 | 业务管理员+维护人员 | 管理员查动态，主动订阅模板74963，确认通知与点击明细。 | 页面显示约5秒刷新；一次订阅用于下一次变动，真实微信通知已验收。
12 | 正式发布与审核访问 | 管理员+小程序维护人员 | 核对实际上传工程与版本、审核测试访问安排；正式提醒state用formal。 | 提交的是验收包，审核可访问对应身份；正式跳转正确。

## 10填写示例
填写示例与字段口径（仅参考，勿直接录入）
示例不属于待上线数据。人员手机号用说明文字占位，实际必须填本人手机号。
普通员工不设置网页密码；管理员/后台管理员密码在后台单独设置。以下期初数仅演示，不要求在已有库重复录入。
项目 | 示例填写 | 应当怎么理解 | 维护入口/注意事项
管理员 | 已有admin账号；本人手机号；管理员=是 | 编辑原管理员，不新建重复账号。编辑密码框留空可保持原密码。 | 员工与角色；改资料后重新登录，再本人微信绑定。
司机 | 张师傅；driver_zhang；填本人手机号；司机=是 | 其余岗位按职责选是/否；可兼任，但仍是本人账号。 | 小程序派发、回收本人任务。
装菜人员 | 王阿姨；worker_wang；填本人手机号；装菜人员=是 | 登记本次消耗与产出，产出不算已经入仓。 | 小程序装菜登记。
出库员 | 赵师傅；outbound_zhao；填本人手机号；出库员=是 | 选择真实客户，实际出库填正数。 | 小程序正常/手工出库。
后台管理员 | 陈女士；accountant_chen；后台管理员=是；密码已单独设置 | 使用网页；下级人员管理与审批、业务默认查询/导出；使用网页后台。 | 员工与角色、后台管理员权限配置。
棚户 | 王家棚户；启用=是；联系人按需填 | 一户一个明确档案；棚户联系人手机号不代替员工手机号。 | 基础档案→棚户档案。
包装 | 泡沫箱-大号；单位个；规格60×40cm；启用=是 | 名称区分规格；包装数量用整数。 | 基础档案→包装类型档案。
蔬菜（箱） | 白菜-箱装；单位箱；规格按实际；启用=是 | 每箱规格按实际，箱数用整数。 | 基础档案→蔬菜品类档案。
蔬菜（公斤） | 白菜-散装；单位公斤；启用=是 | 公斤可小数；与箱装分别记账，不自动换算。 | 基础档案→蔬菜品类档案。
客户 | 东村蔬菜配送中心；联系人和电话按需填 | 出库实际接收方；无需为客户创建员工登录。 | 基础档案→客户档案。
首次空库包装 | 实盘1000个，系统0个，已确认从未入账 | 首次期初入库1000个；已有账请先核实。 | 库存入库与调整，选期初，核对后确认。
已有库存差额 | 实盘925个，系统900个，差额+25个 | 先找原因/历史单据；经确认必要时做入向调整25个，不重录925期初。 | 库存调整要填原因；填正数25，由方向决定增加。
零库存或无差额 | 实盘0、系统0，或实盘与系统相等 | 无需创建0数量单据，也无需重复入账。 | 期初盘点状态选无需入账。
在外包装和未入仓菜 | 棚户仍有30个包装、12箱菜待运回 | 放08未结任务核对，不加入仓库期初；实收后才回库。 | 先确认旧任务切换方案；已有批次按正常业务处理。

## 选项 (hidden)
yes_no | maint_status | veg_units | item_kind | password_status | bind_status | stock_action | stock_status | cutover_action | review_result
是 | 未开始 | 箱 | 包装 | 已单独设置 | 已绑定 | 首次期初入库 | 待盘点 | 上线前结清 | 未验证
否 | 准备中 | 公斤 | 蔬菜 | 保持原密码 | 待本人绑定 | 核对后库存调整 | 待复核 | 沿用已存在批次 | 通过
| 待核对 |  |  | 无需密码 | 仅网页后台 | 无需入账 | 待入账 | 专门制定切换方案 | 未通过
| 已完成 |  |  | 未设置 |  | 待核对 | 已入账 | 待核对 | 不适用
| 不适用 | [5 empty] | 无需入账